## Planning de Gantt
Phase | Ticket / Tâche GitLab | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Lancement | Prise de connaissance du sujet | Tous | bar: S1
| Création des groupes | Tous | bar: S1
| Répartition des responsabilités | Mathis | bar: S1
| Initialisation outils communication (Teams) | Mathis / Yehor | bar: S1 to S2
| Création tableau des tickets GitLab | Mathis / Yehor | bar: S1 to S2
Analyse | Recherche fonctionnalités Front Office | Ghadi / Mathieu / Tamime | bar: S1 to S3
| Recherche fonctionnalités Back Office | Ghadi / Mathieu / Tamime | bar: S1 to S3
| Liste fonctionnalités par profil utilisateur | Ghadi / Mathieu / Mai | bar: S1 to S3
| Recherche de modèle de cahier des charges | Haithem / Theo | bar: S1 to S3
| Rédaction cahier des charges complet | Tous | bar: S3 to S4
| Rédaction Finalité / Objectifs / Exigences | Mathis | bar: S3 to S4
Conception | Schéma relationnel de la BDD | Tamime | bar: S2 to S4
| Création logo, slogan, charte graphique | Theo / Ghadi | bar: S1 to S6
| Arborescence du site web | Mai | bar: S2 to S5
| Diagramme de contexte | Ghadi / Haitem / Mai | bar: S5 to S6
Maquettage | Maquette du site web (Wireframes) | Theo | bar: S5 to S6
| Explication des choix pour fonctionnalités | Tous | bar: S7 to S10
Pilotage | Création du planning Gantt | Mathis | bar: S2 to S3
| Tableau récapitulatif charge travail | Mathis | bar: S3 to S16
| Définition de la charte de travail | Tamime | bar: S3 to S4
| Dossier récapitulatif gestion de projet | Mathis | bar: S13 to S15
Clôture | Matrice de compétence (Individuel) | Tous | bar: S15
| Revue de conformité finale | Tamime / Yehor | bar: S15 to S16
| Auto-évaluation finale du groupe | Tous | bar: S16